## Schedule_Sprint_1
PROJECT PLAN
Day | Task name | Classification | Start date | End date | Output | Note
1 | Kick off | T | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Task Trello
1 | Study Requirement | P | 2022-08-30 | 2022-08-30 | QA
2 | Create Prototype | P | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Prototype (HTML, CSS)
3 | Create Database | P | 2022-09-05 | 2022-09-05 | ERD, EER
4 | Study Detail Design | T | 2022-09-06 | 2022-09-06
4 | Create Detail Design | P | 2022-09-06 | 2022-09-06 | Detail Design (Excel)
5 | Study Blackbox TC | T | 2022-09-07 | 2022-09-07
5 | Write Blackbox TC | P | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Blackbox TC (Excel)
6 | Coding Spring | P | 2022-09-08 | 2022-09-08 | Source code all task
7 | Study JUnit 5 | T | 2022-09-09 | 2022-09-09
7 | Create JUnit 5 | P | 2022-09-09 | 2022-09-09 | Source code test (by JUnit 5)
8, 9 | Coding Angular + all | P | 2022-09-12 | 2022-09-13
10 | Review code (Sonarqube) | P | 2022-09-14 | 2022-09-14 | Project Sonar | Fix all errors
10 | Update Blackbox TC | P | 2022-09-14 | 2022-09-14 | Blackbox TC (Excel)
11 | Perform Blackbox TC | P | 2022-09-15 | 2022-09-15 | Evidence
11 | Fix Bug | P | 2022-09-15 | 2022-09-15 | Source code all task | Fix all bugs
12 | Merge source code | P | 2022-09-16 | 2022-09-16 | Fix all comments
13 | Check Quality (all team) | T | 2022-09-19 | 2022-09-19
14 | Check Quality (self) | P | 2022-09-20 | 2022-09-20
15 | Audit Sprint 1 | P | 2022-09-21 | 2022-09-21
16 | Final Test Sprint 1 | P | 2022-09-22 | 2022-09-22
Formulas:
End date = [Start date]
End date = WORKDAY([Start date], 1, Holiday!$B2:B22)
Start date = [End date, row above]
Start date = WORKDAY([End date, row above], 1, Holiday!$B2:B22)

## Tasks_Sprint_1
TASKS
No | Screen name | Name | Account | Note | Group
1 | 1.1. Chức năng đăng nhập Other. Đăng xuất Other. Quên mật khẩu | Nguyễn Hoàng Sang | SangHN | Lưu ý: - Sử dụng JWT - Với Quên mật khẩu thì sẽ khôi phục mật khẩu thông qua mail người dùng. | 1
2 | 1.2. Các chức năng của hệ thống (thanh header) 1.3. Danh sách tin tức chăn nuôi Other. Footer | Lê Thuận Đạt | DatLT | Lưu ý: Có thể tham khảo trang web ở Reference | 1
3 | 2.2.1. Đăng thông báo 2.2.2. Chỉnh sửa thông báo | Trương Ngọc Huyền | HuyenTN | Lưu ý: - Đây là các chức năng đăng tin tức chăn nuôi ở Trang chủ. - Có thể upload hình ảnh tin tức qua Firebase. | 1
4 | 2.2. Quản lý thông báo 2.2.3. Xóa thông báo | Trần Văn Hải | HaiTV | Lưu ý: 2.2. Quản lý thông báo, chính là danh sách tin tức cho admin, thiết kế dưới dạng table. | 1
5 | 1.5. Danh sách các liên hệ 1.6. Xoá liên hệ | Phạm Thành Tri | TriPT |  | 1
6 | 1.7. Danh sách quảng cáo 1.8. Xoá quảng cáo | Nguyễn Hữu Đức | DucNH |  | 4
7 | 1.9. Đăng quảng cáo 1.10. Sửa quảng cáo | Hồ Văn Chung | ChungHV | Lưu ý: Có thể upload hình ảnh tin tức qua Firebase. | 4
8 | 2.1.1. Danh sách nhân viên 2.1.4. Xóa nhân viên | Nguyễn Quốc Hùng | HungNQ | Lưu ý: 2.1.1 trình bày theo dạng card, với mỗi card thì: - Hiển thị ảnh của mỗi nhân viên. - Các quyền của nhân viên đó. | 2
9 | 2.1.2. Thêm nhân viên 2.1.3. Chỉnh sửa thông tin nhân viên | Nguyễn Thành Long | LongNT | Lưu ý: - Có thể upload hình ảnh nhân viên qua Firebase. - Có thể cấp quyền cho nhân viên để truy cập các màn hình khác nhau. | 2
10 | 4.1. Danh sách chuồng nuôi 1.4. Liên hệ để mua cá thể | Nguyễn Duy Phúc | PhucND |  | 2
11 | 4.2. Tạo chuồng nuôi 4.3. Chỉnh sửa chuồng nuôi | Chu Đức Hiếu | HieuCD |  | 2
12 | 3.2. Danh sách cá thể 3.5. Xóa cá thể | Nguyễn Trường Lâm | LamNT |  | 2
13 | 3.3. Thêm cá thể 3.4. Chỉnh sửa thông tin cá thể | Võ Tiến Đạt | DatVT |  | 2
14 | 5.1. Xem thông tin khối lượng thức ăn từng đàn | Trần Văn Hoàn | HoanTV |  | 3
15 | 5.3. Thêm khối lượng thức ăn 5.4. Sửa khối lượng thức ăn | Nguyễn Việt Hùng | HungNV | Lưu ý: Sau khi Thêm khối lượng thức ăn ở 5.3. Đồng thời thực hiện 6.3. Xuất một số lượng loại thức ăn | 3
16 | 6.1. Danh sách khối lượng thức ăn trong kho 6.2. Thêm mới một số lượng loại thức ăn | Đỗ Trọng Hoàng | HoangDT |  | 3
17 | 7.1.1. Thông tin tiêm phòng 7.1.3. Xoá lịch tiêm phòng | Lê Thanh Tâm | TamLT |  | 3
18 | 7.1.2. Nhập thêm lịch tiêm phòng | Trần Ngọc Đảm | DamTN |  | 3
19 | 7.2.1. Thông tin Khám chữa trị 7.2.3. Xoá lịch sử khám chữa trị | Trần Thuận | ThuanT |  | 3
20 | 7.2.2. Nhập thông tin Khám chữa trị | Trần Kim Tưởng | TuongTK |  | 3
21 | 8.1. Danh sách các chuồng lợn đã được xuất 8.2. Xoá thông tin các chuồng đã được xuất | Lê Hửu Phương Đông | DongLHP |  | 4
22 | 8.3. Thêm bản ghi 8.4. Sửa bản ghi | Lưu Hòa | HoaL |  | 4
23 | 8.5. Thống kê tổng số lượng đàn lợn đã xuất trong khoản thời gian. | Nguyễn Hữu Toàn | ToanNH |  | 4

## Reference_Sprint_1
https://nguoichannuoi.vn/

## Holiday (hidden)
No | Date | Description
1 | 2022-01-01 | Tết tây
2 | 2022-01-03 | nghỉ bù tết tây
5 | 2022-01-27 | tết âm
6 | 2022-01-28 | tết âm
7 | 2022-01-29 | tết âm
8 | 2022-01-30 | tết âm
9 | 2022-01-31 | tết âm
10 | 2022-02-01 | tết âm
11 | 2022-02-02 | tết âm
12 | 2022-02-03 | tết âm
13 | 2022-02-04 | tết âm
14 | 2022-02-05 | tết âm
15 | 2022-02-06 | tết âm
16 | 2022-02-07 | tết âm
17 | 2022-02-08 | tết âm
18 | 2022-02-09 | tết âm
19 | 2022-02-10 | tết âm
20 | 2022-04-10 | Giỗ tổ (nghỉ bù)
21 | 2022-04-30 | Giải phóng Sài gòn
22 | 2022-05-01 | QTLD
23 | 2022-09-02 | QK

## Review_Sprint_1 (hidden)
Task name | Start date | End date | Start review | End review
Kick off | 2021-09-06 | 2021-09-06
Study Requirement | 2021-09-06 | 2021-09-06
Create Prototype | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-08
Create Database | 2021-09-08 | 2021-09-08
Study Detail Design | 2021-09-09 | 2021-09-09
Create Detail Design | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11
Study Blackbox TC | 2021-09-10 | 2021-09-10
Write Blackbox TC | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-15
Coding Spring | 2021-09-13 | 2021-09-13
Study JUnit 5 | 2021-09-14 | 2021-09-14
Create JUnit 5 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14
Coding Angular + all | 2021-09-15 | 2021-09-16
Review code (Sonarqube) | 2021-09-17 | 2021-09-17
Update Blackbox TC | 2021-09-17 | 2021-09-17
Perform Blackbox TC | 2021-09-20 | 2021-09-20
Fix Bug | 2021-09-20 | 2021-09-20
Check Quality (self) | 2021-09-21 | 2021-09-21
Check Quality (all team) | 2021-09-22 | 2021-09-22
Formulas:
Start review = [End date] + 1
Start review = [Start date]
End review = [Start date]